|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказуМБУ «КЦСОН» Кусинского муниципального района от « 10 » марта 2021г. № 10/1 |

План мероприятий внедрения системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами в МБУ «КЦСОН» Кусинского муниципального района (СДУ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Срокисполнения мероприятия | Отметка об исполнении |
| 1 |  ЭТАП |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучение с ответственными за внедрение СДУ сотрудниками опыта других регионов и правовых актов Челябинской области, разработанных с целью внедрения СДУ | Ибрагимова Е.Г. | наличие у ответственных за внедрение СДУ сотрудников необходимых знаний для последующего внедрения СДУ в учреждении | 2021г. |  |
| 1.2 | Обучение работников первичному индивидуальному обследованию граждан пожилого возраста и инвалидов и проведению типизации в организациях социального обслуживания | Ибрагимова Е.Г. | формирование у обученных работников навыков проведения типизации | 2 квартал 2021г. |  |
| 1.3 | Обучение ответственных за внедрение СДУ сотрудников и персонала отделений социального обслуживания на дому и отделения дневного пребывания современным технологиям организации ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе подготовки к выполнению функций "тренеров по уходу" "  | Ибрагимова Е.Г. | ответственные за внедрение СДУ сотрудники и персонал отделений обучены в рамках "Школы руководителей", работники подготовлены к использованию современных технологий организации ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе к выполнению функций "тренеров по уходу | 2 полугодие 2021г.  |  |
| 2 |  ЭТАП |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание комиссии по типизации граждан, получающих социальные услуги в МБУ «КЦСОН» | Борзова С.М. | Приказ и положение о комиссии | 1 квартал 2021 года |  |
| 2.2 | Назначение ответственных лиц по проведению типизации | Борзова С.М. | имеется приказ о назначении ответственных лиц по проведению типизации | 1 квартал 2021 года |  |
| 2.3 | Проведение типизации граждан, получающих социальные услуги на дому  | Ибрагимова Е.Г. | заполненные на основе опроса отчетные формы по каждому получателю социальных услуг | 2 квартал 2021г. |  |
| 2.4 | Информация в МСО на увеличение размера средств, выделяемых на осуществление социального обслуживания в рамках СДУ | Ибрагимова Е.Г. | Направленная информация в МСО на увеличение размера средств, выделяемых на осуществление социального обслуживания в рамках СДУ | 2 квартал 2021г |  |
| 3 |  ЭТАП |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка должностной инструкции сиделки, оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому | Пьячева М.А. | должностная инструкция сиделки соответствует профессиональному стандарту «Сиделка (помощник по уходу)», требованиям порядка предоставления социальных услуг, оказываемых сиделками, в форме социального обслуживания на дому в Челябинской области | 3 квартал 2021 года |  |
| 3.2 | Внесение изменений в положение об отделении социального обслуживания на дому | Орехова О.Н. | Положение об отделении соответствует требованиям локальных актов Челябинской области, касающихся СДУ | 01.09.2021г |  |
| 3.3 | Внесение изменений в положение об отделении дневного пребывания | Орехова О.Н. | положение об отделении соответствует требованиям локальных актов Челябинской области, касающихся СДУ | 01.09.2021г |  |
| 3.4 | Организация межведомственного взаимодействия в рамках СДУ | Орехова О.Н. | соглашения о межведомственном взаимодействии с ЛПУ.Соглашениями предусмотрено получение данных от медорганизаций о назначениях, рекомендациях и противопоказаниях граждан по завершении медицинских осмотров или госпитализации, а также передача данных в медорганизацию о получателях социальных услуг, нуждающихся в специализированной медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи по профилю «гериатрия»  | 01.12.2021г |  |
| 3.5 | Актуализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг (далее именуется – ИППСУ) и разработка индивидуальных планов ухода для граждан, в отношении которых проведена типизация | Кобелева О.А.Корзникова М.Я.Глазова Н.П.(организатор – Ибрагимова Е.Г.) | актуализированы ИППСУ, разработаны индивидуальные планы ухода для 100 процентов обследованных граждан | 01.09.2021 г. |  |
| 3.6 | Назначение и обучение ответственных лиц по обмену данными между организациями здравоохранения, организациями социального обслуживания и ФСС, в том числе о получателях социальных услуг, нуждающихся в специализированной медицинской помощи паллиативной медицинской помощи по профилю "гериатрия" | Борзова С.М. | осуществляется межведомственное электронное взаимодействиев едином информационном ресурсе, содержащем данные о гражданах, получающих услуги в медицинских организациях и организациях социального обслуживания | По факту внедрения ЕИС - СДУ |  |
| 3.7 | Организация групп дневного пребывания для граждан с когнитивными нарушениями, ментальной инвалидностью и для граждан с ограничениями мобильности с сервисом **транспортной доставки** получателей услуг **и горячим питанием** в отделениях дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания населения | Агапитова Ю.А. | не менее одной группы граждан, которым в ИППСУ рекомендовано посещение отделения дневного пребывания, получающих услуги не менее 2-3 раз в неделю | 1 квартал 2021г. |  |
| 3.8 | Совершенствование работы по технологии «Школа реабилитации и ухода» в соответствии с методическими рекомендациями Благотворительного фонда «Старость в радость» с обеспечением трех форматов работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников на дом к гражданину старшего поколения или инвалиду для формирования рекомендаций по обучению родственников (лиц), осуществляющих уход за ним) | Обухова Л.И. | не менее десяти граждан в каждом формате работы (индивидуальная, групповая и с выходом на дом) получили консультации по осуществлению ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами  | В месячный срок по окончании проведения обучения сотрудников технологиям организации ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (обучение организует Министерство социальных отношений) |  |
| 3.9 | Дооснащение пунктов проката технических средств реабилитации (далее именуются –ТСР) в соответствии с методическими рекомендациями Благотворительного фонда «Старость в радость» | Забродина Н.А. | функционирующие пункты проката ТСР, предоставляющие услуги для любого получателя долговременного ухода | По факту выделения средств на приобретение ТСР |  |
| 3.10 | Изменение структуры и штатного расписания (введение ставок в ОДП - сопровождающий персонал, диетсестра, инструктор по ЛФК,на дому – сиделки) | Орехова О.Н., Хмура О.С. | скорректированные штатные расписания комплексных центров социального обслуживания населения | 4 квартал 2021г. |  |
| 4 |  ЭТАП |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация предоставления социальных услуг на дому в объеме и с кратностью согласно актуализированным (разработанным) ИППСУ и разработанным индивидуальным планам ухода по результатам проведенной типизации – до 28 часов в неделю и до 7 дней в неделю на одного получателя с максимально высокой степенью нуждаемости в уходе из наиболее тяжелой функциональной группы | Кобелева О.А.Корзникова М.Я.Глазова Н.П.(организатор – Ибрагимова Е.Г.) | социальные услуги предоставлены 100 процентам граждан, которым актуализированы ИППСУ и разработаны индивидуальные планы ухода | 2022г. (при наличии соответствующих НПА) |  |
| 4.2 | Участие в проведении первичного обследования медицинскими работниками всех получателей социальных услуг на дому, в организациях социального обслуживания населения на предмет выявления граждан, не имеющих возможности регулярного посещения медицинских организаций и нуждающихся в осуществлении медицинского патронажа | Заведующие отделениями | выявление граждан, не имеющих возможности регулярного посещения медицинских организаций и нуждающихся в осуществлении медицинского патронажа | 2022г. при наличии соответствующих НПА |  |
| 4.3 | Получение информации о проведении осмотров врачом-**терапевтом** получателей социальных услуг на дому из числа инвалидов до 75 лет и паллиативных больных до 75 лет 1 раз в кварталКорректировка ИИПСУ и индивидуальных планов по уходу в зависимости от состояния обслуживаемых лиц | Заведующие отделениями | скорректированы ИППСУ, индивидуальные планы ухода | 2022г. |  |
| 4.4 | Получение информации о проведении осмотров врачом-**гериатром** - получателей социальных услуг на дому из числа инвалидов старше 75 лет и паллиативных больных старше 75 лет 1 раз в месяцКорректировка ИИПСУ и индивидуальных планов по уходу в зависимости от состояния обслуживаемых лиц | Заведующие отделениями | скорректированы ИППСУ, индивидуальные планы ухода | 2022г. |  |
| 4.5 | Содействие в осуществлении регулярного (1 - 2 раза в месяц) посещения врачомтерапевтом получателей социальных услуг на дому, не имеющих возможности регулярного посещения медицинских организаций (осуществление медицинского патронажа), для контроля состояния здоровья, для консультирования лиц, осуществляющих уход, по вопросам наблюдения за отклонениями в состоянии здоровья и медицинских аспектов ухода, для проведения необходимых медицинских манипуляцийКорректировка ИИПСУ и индивидуальных планов по уходу в зависимости от состояния обслуживаемых лиц | Заведующие отделениями | оказано содействие обслуживаемым на дому гражданам в получении медицинской помощи, скорректированы ИППСУ, индивидуальные планы ухода | 2022г. |  |
| 4.6 | Доставка на диспансеризацию и профилактические осмотры граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе,доставка их на диагностические и лечебнооздоровительные мероприятия по итогам проведенных осмотровКорректировка ИППСУ и индивидуальных планов по уходу в зависимости от состояния обслуживаемых лиц | Заведующие отделениями | оказано содействие обслуживаемым на дому гражданам в получении медицинской помощи, скорректированы ИППСУ, индивидуальные планы ухода | 2022г. |  |
| 4.7 | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации на диспансеризацию | Заведующий отделением срочного социального обслуживания | повышение доступности медицинской помощи для граждан старшего поколения, проживающих в отделенной местности | 2021г. |  |
| 4.8 | Ведение базы данных о лицах, получающих услуги в организациях социального обслуживания | Заведующие отделениями | использование единого информационного ресурса, осуществление межведомственного электронного взаимодействия с медицинскими организациями | 2022г. |  |
| 4.9 | Вовлечение в СДУ добровольческих (волонтерских) организаций | Ибрагимова Е.Г. | соглашения о взаимодействии между КЦСОН, ЛПУ и добровольческими (волонтерскими) организациями | 2022г. |  |